附件1：

2014年全国学生体质与健康调研实施方案

根据《全民健身条例》《全民健身计划（2011-2015年）》和《国民体质监测工作规定》，有关部门决定于2014年开展第四次全国国民体质监测工作。学生体质与健康调研是国民体质监测的重要组成部分，是学校体育卫生的重要基础工作。为做好此项工作，特制定本实施方案。

一、目的

1.掌握我国学生体质与健康现状和发展变化趋势，为制定学校体育卫生工作发展规划、科学开展学校体育卫生工作提供科学依据。

2. 深入推进《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》（国办发[2012]53号）及其相关配套文件的贯彻落实，促进青少年体质与健康水平提高。

3.配合完成《全民健身计划（2011-2015年）》实施效果评估任务，为制定新周期《全民健身计划》提供科学依据。

二、调查对象

本次调查在31个省、自治区、直辖市的普通高校和中、小学进行。调查对象为汉族7-22岁学生，少数民族7-18岁学生。

汉族学生7-18岁年龄组学生的体质与健康调查原则上在2010年各省、自治区、直辖市确定的好、中、差三片（“片”即地市）进行。19-22岁年龄组不分片。

在部分省、自治区对蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、壮族、朝鲜族、苗族、彝族、布依族、侗族、水族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、哈萨克族、傣族、黎族、傈僳族、佤族、东乡族、纳西族、柯尔克孜族、土族、羌族、撒拉族的学生进行体质与健康调查（见《2014年开展少数民族学生体质与健康调研省、自治区名单》）。其他少数民族的学生是否进行调查，由各省、自治区自行决定。

三、调研点校的确定与样本的构成

（一）调研点校的确定

2014年调研点校原则上延用2010年调研点校，因学校合并等原因需要调整时，必须在原调研点校附近选择同类学校。如果原为农业户口所在地的调研点校，现已经整体转为城镇居民户口，调研点校学生的类别与性质不变，即仍按照农村调研点校统计。

更换调研点校需报全国学生体质与健康调研协调小组办公室备案。

（二）抽样方法

本次调查延用分层随机整群抽样调查方法，即首先确定调研点校，再以年级分层，以教学班为单位随机整群抽样构成调研样本。

随机整群抽样时，所抽取的班级数以能满足最低调研样本数为限。

（三）样本构成、分组与样本含量

调研样本分为检测样本和问卷调查样本。

1．检测样本

（1）检测样本分为体检样本和体测样本。

体检样本：由随机整群抽取的教学班全体学生构成。

体测样本：由体检样本中筛选的正常学生构成（正常学生指能从事各项体育锻炼活动，发育健全、身体健康的学生。凡心、肝、脾、肾等主要脏器有病者，身体残缺、畸形者，急性病患者或一月内患过高烧、腹泻等急性病，体力尚未恢复者及正处于月经期间的女生均不得参加素质项目的测试）。

（2）样本分组

汉族学生：7-22岁汉族学生按城、乡、男、女分为四类，每岁一组，共64个年龄组。

少数民族学生：7-18岁的蒙古族、回族、维吾尔族、壮族、朝鲜族学生按城、乡、男、女分为四类，每岁一组，共48个年龄组。其他少数民族7-18岁学生按男、女分为两类，每岁一组，共24个年龄组。

（3）样本含量

汉族学生：7-18岁学生每片每类每个年龄组样本含量为50人；19-22岁学生每类每个年龄组样本含量为100人。

少数民族学生：7-18岁学生每类每个年龄组样本含量为100人。

12岁样本量不足时，可从附近小学或中学的学生中补足，但必须按小学检测项目要求进行检测。18岁样本量不足时，可从附近中学、中等职业学校、高校的学生中补足，但必须按中学检测项目要求进行检测。上述样本均需选择本地户籍的学生。

鉴于各地小学生入学年龄不一，6岁年龄组学生样本数量不作具体规定。

2．问卷调查样本

对体检样本中的小学四至六年级、初中、高中和高校的男女学生进行问卷调查，体检样本数即为问卷调查样本。

四、调研项目

调研项目包括检测项目和问卷调查。

检测项目分必测项目和选测项目（见附表1）。必测项目为各省、自治区、直辖市必须按规定要求完成的项目；选测项目为各省、自治区、直辖市根据当地实际情况自行选择的项目，不做统一要求。

问卷调查项目见《2014年全国学生体质与健康调研学生调查问卷》。

五、调研管理

（一）组织领导

由教育部牵头，会同国家体育总局、国家卫生计生委、国家民委、科技部、财政部共同组成“全国学生体质与健康调研协调小组”及其办事机构“协调小组办公室”，负责领导、协调全国学生体质与健康调研工作。聘请有关专家组成“全国学生体质与健康调研组”，负责全国学生体质与健康调研的具体业务工作，并对各省、自治区、直辖市调研工作进行业务指导。

各省、自治区、直辖市参照以上办法建立相应组织机构，并负责组建检测队，开展本地区调研工作。

调研点校由主管校长及有关部门人员组成学生体质与健康调研工作组，配合检测队完成本校的调研任务。

（二）组织实施

调研工作应与学生体质健康标准测试、体育考试、学生体检等工作有机结合起来，做到工作安排有序、检测数据共享。

（三）检测队组建

检测队应尽可能依托现有的学校体育卫生专业机构，在历次全国学生体质与健康调研检测队伍的基础上组建，检测人员必须是体育卫生专业技术人员，新充实的人员必须接受岗前培训，熟练掌握检测方法，考核合格后方能上岗。

（四）调研工作应有机结合学生体质健康标准测试

数据运用：本次调研检测数据，可作为调研点校学生体质健康标准的上报数据。各监测点学校及县（区）教育主管部门要制定相应的实施办法使之落到实处。

抽查复核：本次调研点校不再进行2014年全国学生体质健康标准抽查复核。

时间安排：体检样本（形态、机能、健康项目）测试和体测样本（素质项目）测试尽量同步进行，实在难以安排的，可以在规定的时限内分段进行，但体检时间应先于素质项目测试时间。

各省、自治区、直辖市应按照上述原则，认真做好本地2014年调研工作和全国学生体质健康标准抽查复核工作的对接安排，确保工作有序完成。

（五）主要工作安排

各省、自治区、直辖市应从即日起开始各项调研准备工作。

2014年5月底前，各省、自治区、直辖市制定本地区的学生体质与健康调研工作方案，并报全国学生体质与健康调研协调小组办公室备案。

2014年6月底前，举办全国学生体质与健康调研人员培训班，对各省、自治区、直辖市有关人员进行体质与健康现场检测及数据录入的培训。

2014年8月底前，各省、自治区、直辖市对检测队伍进行强化培训。

2014年9-11月底，各省、自治区、直辖市进行现场检测工作。《全国学生体质与健康调研检测卡片》（见附表2）由各地按统一式样自行印制，学生调查问卷印在检测卡片的反面或与检测卡片装订在一起。

2014年12月20日前，各省、自治区、直辖市按照“全国学生体质与健康调研组”提供的统一软件完成数据录入，并将数据录入软盘或通过电子邮件上报“全国学生体质与健康调研协调小组办公室”进行统一的检查验收。

六、经费

全国学生体质与健康调研经费由中央财政专项和中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金共同解决，各省、自治区、直辖市学生体质与健康调研经费由地方财政统筹解决。

七、检测器材与数据录入

1.按照2010年全国学生体质与健康调研统一规定的要求选择和使用检测器材，凡符合2010年全国学生体质与健康调研器材规定要求的检测器材在校正后可继续使用，不足部分可根据调研器材的规定要求和此次调研的需要适当补充。

2.为保证检测质量，本次调研数据统一采用手工录入，不得使用IC卡记录和录入数据。

附表：1．全国学生体质与健康调研项目表

2．全国学生体质与健康调研检测卡片（一）（二）

附表1：          全国学生体质与健康调研项目表

| 调研项目 |  | 小学（6-12岁） | 中学（13-18岁） | 大学（19-22） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必 测 项 目 | 身 高 | △ | △ | △ |
|  | 坐 高 | △ | △ | △ |
|  | 体 重 | △ | △ | △ |
|  | 胸 围 | △ | △ | △ |
|  | 上臂部皮褶厚度 | △ | △ | △ |
|  | 肩胛部皮褶厚度 | △ | △ | △ |
|  | 腹部皮褶厚度 | △ | △ | △ |
|  | 脉 搏 | △ | △ | △ |
|  | 血 压 | △ | △ | △ |
|  | 肺活量 | △ | △ | △ |
|  | 50米跑 | △ | △ | △ |
|  | 立定跳远 | △ | △ | △ |
|  | 斜身引体 | △ |  |  |
|  | 引体向上（男） |  | △ | △ |
|  | 一分钟仰卧起坐（女） | △ | △ | △ |
|  | 握 力 | △ | △ | △ |
|  | 50米×8往返跑 | △ |  |  |
|  | 800米跑（女） |  | △ | △ |
|  | 1000米跑（男） |  | △ | △ |
|  | 坐位体前屈 | △ | △ | △ |
|  | 内科检查 | △ | △ | △ |
|  | 视 力 | △ | △ | △ |
|  | 龋 齿 | 7、9、12、14岁检查该项 |  |  |
|  | 血红蛋白 | 7、9、12、14岁检查该项 |  |  |
|  | 粪蛔虫卵 | 7、9岁农村学生检查此项 |  |  |
|  | 月经初潮 | 女生 |  |  |
|  | 首次遗精 | 男生 |  |  |
|  | 问卷调查 | 小学四至六年级、初中、高中、大学的学生 |  |  |
| 选测 | 腰围、臀围 |  |  |  |

注：1․填△的表示有此检测项目;

2.注明年龄组(段)者只有该年龄组(段)有此检测项目。

附表2：

全国学生体质与健康调研检测卡片（一）

校名______________班级____________

是否能参加素质项目测试 是 否

姓名_________________________           月经初潮、首次遗精      □

已=1  未=0

省名__________________________ □□     身高(厘米)           □□□□

片名______________________       □     坐 高(厘米)          □□□□

省会=1  其他=2  差片=3  高校=4       体重(公斤)           □□□□

点校代码                       □□     胸围(厘米)           □□□□

检测序号                     □□□     上臂部皮褶厚度(厘米）   □□□

民族                             □     肩胛部皮褶厚度(厘米）   □□□

城乡  城=1  乡=2                 □     腹  部皮褶厚度(厘米）   □□□

脉博（次/分）           □□□

性别  男=1  女=2                 □     收缩压（毫米/汞柱）     □□□

舒张压（毫米/汞柱）     □□□

出生日期_____年____月____日             肺活量(毫升)         □□□□

检测日期_____年____月____日             握 力（公斤）           □□□

实足年龄                       □□     50米跑(秒)            □□□

班主任签名_____________                 立定跳远(厘米)         □□□

裸眼视力  左                   □□     仰卧起坐(次/分)        □□□

右                   □□     斜身引体（次）         □□□

引体向上(次)             □□

串镜校正  左   正片___负片__            50米×8往返跑 ___分___秒___

右   正片___负片___           800米跑 ___分___秒___

屈光不正  左                     □     1000米跑 ___分__秒___

右                     □         折算秒           □□□□

正常=0 近视=1 远视=2 其它=3            坐位体前屈(厘米)    □□□□

┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐   血红蛋白(克/升)       □□□

龋齿├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤   粪蛔虫卵  阳性=1  阴性=2

│││││││││││││││││

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

d     □      D     □

m     □      M     □

f     □      F     □

主测签名_____________

全国学生体质与健康调研检测卡片（二）

简要病史：_____________ _____________ _____________ ___________

_____________ _____________ _____________ ___________

____________________________________________________

外    科                               内    科

皮肤______________________       心脏：心率_____/分    心律___

淋巴______________________             杂音：部位____  时期______

颈________________________                   响度____  性质______

甲状腺____________________                   传导_____

其他：                           肝脏 ：剑下____ 性质____

耳 左____________________              肋下____ 性质_____

右____________________       脾脏：_________ 性质_____

鼻_______________________       胸透（必要时做）：

咽_______________________       心电图（必要时做）：

B 超（必要时做）：

体检小结：

主检医师签名：