教育部支持陕西省转用全国中小学生学籍信息管理系统工作实施方案

陕西省教育厅致函教育部申请转用全国中小学生学籍信息管理系统（简称全国系统）替换自建系统，为保证转用工作平稳过渡，把对中小学生学籍管理工作的影响降到最低，特制定本方案。

# 一、成立工作组

由教育部基础教育一司、教育部教育管理信息中心、陕西省教育厅成立联合工作组，共同推进相关工作。

具体工作人员：

教育部基础教育一司：陈东升（处长）、张鹏（副处长）、殷荣安（副处长）、冯嵩（干部）。

教育部教育管理信息中心：马亮（处长，技术总负责）、杨清贵（副处长）、王光伟（干部）、王振涛（干部）、张建峰（干部）、吴斌（技术人员）、付君伟（技术人员）、高庆雷（技术人员）、蒋召宝（技术人员）。

陕西省教育厅：李享阳（副处长）、李根民（副处长）、何方（干部）、黄建伟（干部）。

陕西省电教馆：马骐（副馆长）、牟浩江（主任，技术总负责），张开春（技术人员）。

二、前期准备工作

## 1.确定具体的技术实施方案

召开更换系统技术协调会议，根据陕西省计划和问题，共同确定技术方案。此项工作已完成。

## 2.准备学籍系统软硬件环境部署

陕西前期对接时已有部分软硬件资源（见“陕西现有服务器配置”），需根据下表中“全国中小学学籍信息管理系统所需服务器配置清单”、“数据库服务器”、“共享存储”、“外网地址”补充相应资源。

| 基础环境清单 |
| --- |
| 分类 | 服务器类型 | OS | 内存 | CPU核数 | 本地磁盘 |
| 陕西现有服务器配置 | 应用服务器web1 | Linux | 16G | 4核 | 30G |
|  | 应用服务器web2 | Linux | 16G | 4核 | 30G |
|  | 应用服务器web3 | Linux | 16G | 4核 | 30G |
|  | 应用服务器web4 | Linux | 16G | 4核 | 30G |
|  | 数据交换服务器 | windows | 16G | 4核 | 250G |
|  | 数据打包服务器 | windows | 16G | 4核 | 250G |
|  | 数据对接服务器 | windows | 16G | 4核 | 250G |
|  | 共享存储 | 10.5.58.11:/vol/volJYTUPLOAD | 2T |
| 全国中小学学籍信息管理系统所需服务器配置清单 | 应用服务器web1 | Linux | 8G | 4核 | 50G |
|  | 应用服务器web2 | Linux | 8G | 4核 | 50G |
|  | 应用服务器web3 | Linux | 8G | 4核 | 50G |
|  | 应用服务器web4 | Linux | 8G | 4核 | 50G |
|  | 应用服务器web5 | Linux | 8G | 4核 | 50G |
|  | 应用服务器web6 | Linux | 8G | 4核 | 50G |
|  | 应用服务器web7 | Linux | 8G | 4核 | 50G |
|  | 应用服务器web8 | Linux | 8G | 4核 | 50G |
|  | 应用服务器web9 | Linux | 8G | 4核 | 50G |
|  | 打包服务器 | Linux | 16G | 8核 | 50G |
|  | 调度服务器 | Linux | 16G | 8核 | 50G |
|  | 备注：以上Linux服务器均使用虚拟机即可 |
| 数据库服务器 | 两台物理机做RAC |
| 共享存储 | 应用服务器器共享存储需要挂载到各应用服务器和打包服务器上，大小要求4T以上 |
| 负载均衡 | 要求把web2到web9这8台服务器映射到硬件负载均衡设备上 |
| 外网地址 | 要求为负载均衡配置公网访问ip地址及域名 |

陕西省负责准备好硬件资源，安装好Oracle RAC数据库，安装好增加的应用服务器，配置好共享存储、负载均衡、外网地址。

3.陕西省全国系统培训试用系统部署。（陕西省教育厅、教育部教育管理信息中心）

4.自建系统数据同步。确认通过原来的对接方式，将数据全部正确传到陕西省全国系统培训试用系统。（陕西省教育厅、教育部教育管理信息中心）

上述各项工作，2015年3月底完成。

# 三、数据比对与修改

第一阶段：行政区划学校机构代码处理

包括行政区划码转化、学校机构代码核对、学校机构代码校正,学生转移处理撤点并校等工作。(陕西省教育厅)

2015年3月底完成。

第二阶段：数据对接一致性处理

包括现有中间库校验失败是数据处理、现有主要数据处理（学校年级班级学生）不一致字段处理、学生非关键字段修改信息对接等工作。(陕西省教育厅)

2015年4月底完成。

第三阶段：用户确认数据与数据核准

用户登录陕西省全国系统培训试用系统确认数据，发现问题后逐级报至省教育厅，分析汇总后再针对性解决。(陕西省教育厅)

2015年6月20日前完成。

# 四、全国系统应用培训

## 1.省、市级培训

开展省级集中培训，主要培训省市两级学籍管理员和技术支持人员，集中培训一批技术骨干，建立省市培训骨干教师队伍。教育部对培训提供技术支持，可派讲师到现场。

## 2.县级培训

陕西省教育厅组织，每县（区）派一名学籍管理人员参加，由省级培训骨干担任讲师，分三期进行集中培训。

## 3.学校培训

由市县组织开展学校学籍管理员培训。学校教师的培训由学校组织开展。

## 4.网络培训（一直进行）

组织开展网络培训，由省级制作系统网络培训资源，在陕西教育网开设系统培训交流平台，在线交流答疑，帮助教师尽快掌握使用方法。

培训工作从3月开始，持续到5月。

# 五、全国和自建系统并行运行

1.逐级分发用户账号

教育部将陕西全省账号下发给陕西省教育厅，由省教育厅再下发给各地市，各地市下发给区县，区县下发给学校。

2015年4月完成。

2.全国系统培训试用系统运行

## 2015年4月初，陕西省全国系统培训试用系统开通运行，陕西省各级学籍管理人员登录系统，熟悉功能，掌握操作流程。

## 陕西省全国系统培训试用系统运行工作从4月持续到6月。

3.处理自建系统中在办业务

暂停新发起转学、休学等各项学籍管理业务，联系教育部，陕西省暂停接收跨省业务。陕西省于2015年6月15日前完成自建系统中各项业务办理，对于未按时间要求处理完的，将由自建系统退回原发起学校。

4.启动全国系统处理学籍业务

## 2015年7月上旬前，自建系统停止全省业务办理服务，仅提供查询、统计服务。清除陕西省全国系统培训试用系统的数据，重新导入经过修正的自建系统数据。将陕西省全国系统培训试用系统转成正式系统，启用全国系统进行学籍管理业务办理，学校检查自建系统，将退回的业务通过全国系统重新发起。

5.运维交接

2015年6月底前，教育部教育管理信息中心和陕西省教育厅商定后续运维工作流程和技术支持工作细节。

# 六、正式应用

1.全面启用全国系统

2015年7月起，全国学籍管理系统在陕西省正式启动应用，各级行政部门和学校应用全国学籍管理系统开展各项学籍管理业务和审核工作。

2.开放数据接口

2015年7月起，省级自建系统可通过教育部下发的基础数据库管理与服务系统共享国家系统的数据。地市、区县和学校可使用教育部的核心业务系统开放共享平台，共享国家系统的数据。

3.关闭自建系统

2015年8月，检查全国系统数据和运行情况，备份自建系统数据，确认无误后关闭省自建系统所有服务。同时做好自建系统数据库、对接交换库的备份，以便过渡到全国系统期间，应对可能出现的问题。