| 附件2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项治理工作安排表 |  |  |  |
| 序号 | 治理任务 | 责任单位 | 完成时间 |
| 1 | 省拟定治理方案 | 省教育厅 | 2018年3月底前 |
| 2 | 省相关部门会签 | 省教育厅、省公安厅、省民政厅、省人力资源和社会保障厅、省工商行政管理局 | 2018年4月15日前 |
| 3 | 印发治理方案，并报上级相关部门 | 省教育厅、省公安厅、省民政厅、省人力资源和社会保障厅、省工商行政管理局 | 2018年4月20日前 |
| 4 | 公布专项治理行动举报电话和邮箱，并报上级教育部门备案 | 省、市、县（市、区）教育部门 | 2018年5月15日前 |
| 5 | 组织中小学校全面普查登记每一名学生报班参加学科类校外培训情况，填写附件3（供参考） | 县（市、区）教育局（市属学校由市教育局负责） | 2018年5月20前 |
| 6 | 汇总各中小学校报班参加学科类校外培训情况，排查中小学校违规招生和教学情况，填写附件4、5报市教育局 | 县（市、区）教育局（市属学校由市教育局负责） | 2018年5月底前 |
| 7 | 排查校外培训机构情况，填写附件6（由教育、公安、人社、民政、工商等部门按权限分别进行排查后，由教育部门汇总）报市教育局 | 县（市、区）教育局、公安局、民政局、人力资源和社会保障（人力资源）局、工商行政管理局（市场监管部门） | 2018年5月底前 |
| 8 | 汇总各县（市、区）学生报班参加学科类校外培训情况、中小学校违规招生和教学情况、校外培训机构情况，填写附件4、5、6报省教育厅 | 市教育局 | 2018年6月15日前 |
| 9 | 汇总各市学生报班参加学科类校外培训情况、中小学校违规招生和教学情况、校外培训机构情况报教育部 | 省教育厅 | 2018年6月30日前 |
| 10 | 集中整改，填写附件7、8（由教育、公安、人社、民政、工商等部门按权限分别进行整改后，由教育部门汇总）报市教育局 | 县（市、区）教育局、公安局、民政局、人力资源和社会保障（人力资源）局、工商行政管理局（市场监管部门） | 2018年11月15日前 |
| 11 | 汇总各县（市、区）整改情况，填写附件7、8报省教育厅 | 市教育局 | 2018年11月底前 |
| 12 | 汇总各市整改情况报教育部 | 省教育厅 | 2018年12月底前 |
| 13 | 对各县（市、区）专项治理工作进行督促检查，对整改不彻底的要严肃清理整顿，并将督促检查情况报省教育厅 | 市教育局、公安局、民政局、人力资源和社会保障（人力资源）局、工商行政管理局（市场监管部门） | 2019年4月底前 |
| 14 | 对各市、县（市、区）专项治理工作进行督促检查，对整改不彻底的要严肃清理整顿，并将督促检查情况报教育部 | 省教育厅、公安厅、民政厅、人力资源社会保障厅、工商行政管理局 | 2019年5月15日前 |
| 15 | 公开培训机构办学经营信息和检查情况（含是否有安全隐患、无资质和有不良行为）。（由教育、公安、人社、民政、工商等部门按管理权限汇总后报教育部门，由教育部门统一向社会公开） | 县（市、区）教育局、公安局、民政局、人力资源和社会保障（人力资源）局、工商行政管理局（市场监管部门） | 2019年5月底前 |
| 16 | 汇总各县（市、区）公布的培训机构办学经营信息和检查情况（含是否有安全隐患、无资质和有不良行为）报省教育厅 | 市教育局 | 2019年6月15日前 |
| 17 | 汇总各市公布的培训机构办学经营信息和检查情况（含是否有安全隐患、无资质和有不良行为）报教育部 | 省教育厅 | 2019年6月底前 |