## Sheet1
实施方案任务分工表
序号 | 重点任务 | 责任主体 | 时间进度 | 预期效果 | 市教委负责处室 | 承担任务的直属单位
一、突出问题专项治理行动
1 | 诚信招生承诺活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 | 加强招生政策和工作纪律的宣传教育，面向社会公开承诺诚信招生、阳光招生，规范招生简章，学校主要领导和招生工作相关人员签订责任书，不以虚假宣传和欺骗手段进行招生，杜绝有偿招生等违规违纪现象。 |  | 上海市教育考试院
2 | 学籍信息核查活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 | 落实学籍电子注册和管理制度，严格执行《高等学校学生学籍学历电子注册办法》《中等职业学历教育学生学籍电子注册办法》。充分利用学生管理信息系统，加强学籍电子注册、学籍异动、学生信息变更等环节的管理，注重电子信息的核查，确保学籍电子档案数据准确、更新及时、程序规范，杜绝虚假学籍、重复注册等现象。 |  | 上海市学生事务中心
3 | 教学标准落地活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 | 按照《上海市教育委员会落实〈教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见〉工作实施方案》等文件要求，完善学校专业人才培养方案，强化教学过程管理，组织开展教学计划执行情况检查，注重教学效果的反馈与改进，杜绝课程开设与教学实施随意变动等现象。 |  | 上海市教委教研室
4 | 实习管理规范活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 | 严格执行学生实习管理相关规定，强化以育人为目标的实习过程管理和考核评价，完善学生实习责任保险、信息通报等安全制度，维护学生合法权益，改变学生顶岗实习的岗位与其所学专业面向的岗位群不一致等现象。
5 | 平安校园创建活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 | 加强学校安全管理，落实“一岗双责”责任制，建立健全安全应急处置机制和人防、物防、技防“三防一体”的安全防范体系，消除水电、消防、餐饮、交通和实训等方面的安全隐患。
6 | 财务管理规范活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 | 严格执行国家财经法律法规，建立健全学校财务管理制度；增强绩效意识，夯实会计基础工作；严格预算管理，强化预算约束；建立完善学校内部控制机制，强化财务风险防范意识；加强学生资助等专项资金的过程控制，规范会计行为，防止和杜绝虚报虚列、违规使用资金等现象的发生。
7 | 督促专项治理行动落实并建立长效机制 | 职业院校上级主管部门 | 2016年12月底前完成 | 加强对职业院校诚信招生承诺活动、学籍信息核查活动、教学标准落地活动、实习管理规范活动、平安校园创建活动、财务管理规范活动等突出问题，针对重点领域和共性问题，开展专项治理活动的调研、指导和检查，督促学校落实专项治理行动的各项要求，并建立长效机制。 | 督导室、职业教育处、高教处、学生处、财务处、青保处、后勤保卫处
二、管理制度标准建设行动
8 | 学校章程建设 | 职业院校 | 高职院校2015年底前完成 | 依法制定和完善具有各自特色的学校章程，中职学校加快推进章程建设工作，高职院校完成章程制定工作，按要求履行程序并实施。以章程建设为契机，加大行业、企业和社区等参与学校管理的力度，不断完善学校治理结构和决策机制。
中职示范校2016年12月底前完成
9 | 完善内部管理制度 | 职业院校 | 2018年6月底前完成 | 以学校章程为基础，理顺和完善教学、学生、后勤、安全、科研和人事、财务、资产等方面的管理制度、标准，建立健全相应的工作规程，形成规范、科学的内部管理制度体系。建立并完善学校法律顾问制度。
10 | 搭建章程建设和完善内部管理制度的交流、咨询和服务平台，组织研制管理指导手册 | 职业院校上级主管部门 | 2018年6月底前完成 | 通过为职业院校制定章程搭建交流、咨询和服务平台，推动形成一校一章程的格局；组织开展职业院校管理指导手册研制工作，建立健全体现职业院校办学特点的内部管理制度、标准和运行机制，不断完善现代职业学校制度。 | 政策法规处、职业教育处、高等教育处、后勤保卫处
三、管理队伍能力建设行动
11 | 细化院校长和其他管理人员能力要求，开展培养培训 | 职业院校 | 持续实施 | 按照国家对职业院校管理人员的专业标准和工作要求，围绕学校发展、育人文化、课程教学、教师成长、内部管理等方面，结合学校实际和不同管理岗位特点，细化院校长、中层管理人员和基层管理人员等能力要求，搭建学习平台，建立分层次、多形式的培训体系，引导管理人员不断提升岗位胜任力。 |  | 上海市教委教育技术装备中心
12 | 组织开展管理经验交流和培训活动 | 职业院校上级主管部门 | 持续实施 | 中职校通过“上海职教在线”、高职院校通过“上海高等教育网”等网络平台，统筹实施职业院校管理骨干培养培训，组织开展管理经验交流活动，为职业院校管理队伍水平提升创造条件。 | 人事处、职业教育处、高等教育处 | 上海开放大学
四、管理信息化水平提升行动
13 | 制订和完善数字校园建设规划，建立健全管理信息系统应用和技术支持服务体系 | 职业院校 | 2017年12月底前完成 | 制订和完善数字校园建设规划，做好管理信息系统整体设计，建设数据集中、系统集成的应用环境，实现教学、学生、后勤、安全、科研等各类数据管理的信息化和数据交换的规范化。建立健全管理信息系统应用和技术支持服务体系，保证系统数据的全面、及时、准确和安全。 |  | 上海市教委信息中心、上海市教委教育技术装备中心、上海开放大学
14 | 强化管理人员信息化意识和应用能力培养 | 职业院校 | 持续实施 | 强化管理人员信息化意识和应用能力培养，提高运用信息化手段对各类数据进行记录、更新、采集、分析，以及诊断和改进学校管理的能力。 |  | 上海市教委信息中心、上海市教委教育技术装备中心
15 | 组织开展信息化管理创新经验交流与现场观摩等活动 | 职业院校上级主管部门 | 2017年12月底前完成 | 以落实《职业院校数字校园建设规范》为重点，加快信息化技术系统建设，建立健全信息化管理机制，增强信息化管理素养和能力，促进信息技术与教育教学的深度融合。 | 科技处、职业教育处、高等教育处、后勤保卫处 | 上海市教委教育技术装备中心、上海市教委教研室、上海市教委信息中心
五、学校文化育人创新行动
16 | 组织开展学校核心文化、优秀学生社团等遴选展示活动 | 职业院校上级主管部门 | 持续实施 | 1.职业院校总结体现现代职教思想、职业特质、学校特色、可传承发展的校训和校风、教风、学风等核心文化，形成独特的文化标识，并通过板报、橱窗、走廊、校史陈列室、广播电视和新媒体等平台进行传播，发挥其在学校管理中的熏陶、引领和激励作用。 2.中职学校通过持续组织“文明风采”竞赛、每二年一届的“璀璨星光”校园文化节、“真人图书馆”等活动，推动职业院校文化育人工作创新，不断提高职业院校文化软实力。 | 职业教育处、德育处 | 易班发展中心
职业院校
17 | 开展优秀文化进校园、学生自主发展能力培养等系列主题活动 | 职业院校 | 持续实施 | 弘扬中华优秀传统文化和现代工业文明，加强技术技能文化积累，通过开展“真人图书馆”等活动，请劳模、技术能手、优秀毕业生等参加学校活动，促进产业文化和优秀企业文化进校园、进课堂，着力培养学生的职业理想与职业精神。创新德育实现形式，充分利用开学典礼和毕业典礼、入党入团、升国旗等仪式和重大纪念日、民族传统节日等时点，将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。
六、质量保证体系完善行动
18 | 建立健全质量监控体系，发布质量年度报告 | 职业院校 | 持续实施 | 完善由学校、行业、企业和社会机构等共同参与的质量评价、反馈与改进机制，全面保证人才培养质量。加强职业院校人才培养状态数据采集与分析，充分发挥数据平台在质量监控中的重要作用，进一步完善高职院校质量年度报告制度，逐步提高年度报告质量和水平；建立中职学校质量年度报告制度，国家中职示范（重点）学校自2016年起、其他中职学校自2017年起，每年发布质量年度报告。 |  | 上海市教育评估院、上海市教委教研室
19 | 建立和完善预警机制，编制、发布职业教育质量年度报告 | 教育行政部门 | 持续实施 | 建立和完善职业教育质量预警机制。通过对职业院校人才培养状态数据的审核，编制并发布上海市职业教育质量年度报告。 | 职业教育处、高等教育处、督导室 | 上海市教育评估院、上海市教委教研室
七、加强组织领导
20 | 根据行动计划整体部署，对照《职业院校管理工作主要参考点》，制订工作方案和年度推进计划 | 职业院校 | 2015年11月底前完成 | 根据行动计划整体部署，并结合学校管理工作实际，对照《职业院校管理工作主要参考点》（见附件2），制订工作方案和年度推进计划，建立工作机制，明确目标任务和路线图、时间表、责任人，确保行动计划有序开展、有效落实。
21 | 各省行动计划实施方案报教育部备案 | 地方教育行政部门 | 2015年12月底前完成 | 结合上海实际，研究制订行动计划实施方案并细化工作安排，将上海市行动计划实施方案报教育部备案 | 职业教育处、高等教育处
八、加强宣传发动
22 | 开展行动计划以及国家职业教育有关政策法规和制度标准的宣传解读活动 | 职业院校上级主管部门、职业院校 | 持续实施 | 通过分层次、多形式地开展行动计划以及职业教育有关政策法规和制度标准的宣传解读活动，领会精神实质，明确工作要求，营造舆论氛围； | 宣传处、职业教育处、高等教育处 | 上海教育新闻中心
23 | 设立“职业院校管理水平提升行动计划”网络专栏，组织专家辅导、专题研讨等活动 | 职业院校上级主管部门、职业院校 | 持续实施 | 创新宣传载体和方式，充分发挥专题网站、新媒体和公共数据平台等的作用，实施微学习、微传播，中职校通过“上海职教在线”、高职院校通过“上海高等教育网”等网络平台设立“职业院校管理水平提升行动计划”专栏，使国家有关职业院校管理政策要求入脑、入心；组织发动新闻媒体、社会团体和科研机构等各方力量，参与行动计划的宣传，不断扩大行动计划的参与度和影响力，形成实施行动计划的工作合力 | 宣传处、职业教育处、高等教育处 | 上海教育新闻中心
九、加强督促检查
24 | 建立督查调研、情况通报、限期报告、跟踪问效等制度 | 职业院校上级主管部门 | 持续实施 | 建立督查调研、情况通报、限期报告、跟踪问效等制度，完善行动计划落实情况督促检查工作机制 | 职业教育处、高等教育处、督导室 | 上海市教育评估院、上海市教育督导事务中心
十、加强指导服务
25 | 加强专家队伍建设，组织开展相关研究，跟踪行动计划的实施进展情况，并及时提供专业指导，广泛征集和宣传优秀管理案例 | 职业院校上级主管部门 | 持续实施 | 通过发挥科研在职业院校管理中的引领作用，加强职业院校管理专家队伍建设，组织开展相关理论与实践研究，跟踪行动计划的实施进展情况，并及时提供专业指导；按照不同管理主题，广泛征集和宣传职业院校优秀管理案例。 | 职业教育处、高等教育处、宣传处