附件1

重点任务分工及进度安排表

| **序号** | **重点任务** | **责任主体** | **时间进度** |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、突出问题专项治理行动** | | | |
| 1 | 招生行为规范活动 | 省市县教育行政部门和职业院校 | 持续实施 |
| 2 | 诚信招生承诺活动 | 职业院校 | 持续实施 |
| 3 | 教学标准落地活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 |
| 4 | 实习管理规范活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 |
| 5 | 学籍信息核查活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 |
| 6 | 平安校园创建活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 |
| 7 | 财务管理规范活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 |
| 8 | 督促专项治理行动落实并建立长效机制 | 省市县教育行政部门 | 2016年12月底前完成 |
| **二、管理制度标准建设行动** | | | |
| 9 | 建设学校章程 | 职业院校 | 高职院校2016年3月前完成  中职示范校2016年12月底前完成 |
| 10 | 完善内部管理制度 | 职业院校 | 2018年6月底前完成 |
| 11 | 搭建章程建设和完善内部管理制度的交流、咨询和服务平台，组织研制管理指导手册 | 省市县教育行政部门 | 2018年6月底前完成 |
| **三、管理队伍能力建设行动** | | | |
| 12 | 细化院校长和其他管理人员能力要求，开展培养培训 | 省市教育行政部门和职业院校 | 持续实施 |
| 13 | 制定培训方案，组织开展管理经验交流和培训活动 | 省市县教育行政部门和职业院校 | 持续实施 |
| **四、管理信息化水平提升行动** | | | |
| 14 | 整合资源平台 | 省教育厅 | 2017年12月底前完成 |
| 15 | 制订和完善数字校园建设规划，建立健全管理信息系统应用和技术支持服务体系 | 职业院校 | 2017年12月底前完成 |
| 16 | 完成数字校园或智慧校园建设 | 职业院校 | 高职2017年12月底前完成  中职2018年12月底前完成 |
| 17 | 强化管理人员信息化意识和应用能力培养 | 职业院校 | 持续实施 |
| 18 | 组织开展管理信息化创新经验交流与现场观摩等活动 | 省市县教育行政部门 | 2017年12月底前完成 |
| 19 | 遴选推荐15所职业院校建设国家数字校园实验校 | 省教育厅 | 2018年底前完成 |
| **五、文化育人管理创新行动** | | | |
| 20 | 组织开展学校核心文化、优秀学生社团等遴选展示活动 | 省市县教育行政部门和职业院校 | 持续实施 |
| 21 | 开展优秀文化进校园、学生自主发展能力培养等系列主题活动 | 职业院校 | 持续实施 |
| 22 | 学校文化与优秀文化融合机制建设 | 职业院校 | 2017年12月底前完成 |
| 22 | 文化育人管理平台建设 | 职业院校 | 持续实施 |
| 24 | 文化育人管理精品项目建设 | 职业院校 | 持续实施 |
| **六、质量保证体系完善行动** | | | |
| 25 | 建立健全质量监控体系，发布质量年度报告 | 职业院校 | 持续实施 |
| 26 | 建立和完善预警机制，编制、发布职业教育质量年度报告 | 省市县教育行政部门 | 持续实施 |
| 27 | 定期组织质量年报的合规性审查 | 省教育厅 | 持续实施 |
| 28 | 完善专业技能、毕业设计抽查标准，并组织实施。 | 省市教育行政部门 | 持续实施 |
| **七、加强组织领导** | | | |
| 29 | 负责实施方案制定、部署和监督指导 | 省教育厅 | 持续实施 |
| 30 | 根据行动计划整体部署，对照《职业院校管理工作主要参考点》，制订工作方案和年度推进计划 | 职业院校 | 2016年3月底前完成 |
| 31 | 各市行动计划实施细则报教育厅备案 | 市教育局 | 2016年3月底前完成 |
| **八、加强宣传发动** | | | |
| 32 | 开展行动计划以及国家职业教育有关政策法规和制度标准的宣传解读活动 | 市县教育局和  职业院校 | 持续实施 |
| 33 | 设立“职业院校管理水平提升行动计划”网络专栏，组织专家辅导、专题研讨等活动 | 市县教育局和  职业院校 | 持续实施 |
| **九、加强督促检查** | | | |
| 34 | 建立督查调研、情况通报、限期报告、跟踪问效等制度 | 省市教育行政部门 | 持续实施 |
| 35 | 建立行动计划实施进展情况简报、通报和重大问题限期整改报告制度，视情组织专项督查 | 省教育厅 | 持续实施 |
| 36 | 遴选70所示范职业院校 | 省教育厅 | 2017年12月底前完成 |
| **十、加强指导服务** | | | |
| 37 | 加强专家队伍建设，组织开展相关研究，跟踪行动计划的实施进展情况，并及时提供专业指导，广泛征集和宣传优秀管理案例 | 省市教育行政部门 | 持续实施 |
| 38 | 组织专业力量设计问卷，开展大样本网络调查，形成职业院校管理状态“大数据”及分析报告 | 省教育厅 | 2017年12月底前完成 |