附件

省级政府2010年实施全国中小学校舍安全工程

“路线图”及时间表

（供各地参考用）

| 序号 | 工作项目 | 主要工作内容 | 最后完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “路线图” 和时间表 | 结合本省（区、市）实际，细化主要工作，制定本地区2010年“路线图”和时间表，经省级政府审定后，报全国校安办备案 | 3月15日 |
| 2 | 省级工作 部署会 | 召开本省（区、市）校舍安全工程工作部署会，部署2010年校舍安全工程工作 | 3月20日 |
| 3 | 建设项目 前期准备 | 按照项目管理的要求，督促各市、县做好2010年所有计划开工项目审批、设计、招投标、工程建设收费减免、学校用地审批等各项准备工作，确保项目按期开工建设 | 3月31日 |
| 4 | 落实2010年 项目资金 | 统筹协调落实工程资金，将2010年工程所需省级专项资金列入年度政府财政预算或债务安排计划，确保足额落实 | 3月31日 |
| 5 | 下达2010年项目计划 | 按照本省（区、市）校安工程2010年计划，下达2010年安排中央和省级补助资金的校安工程项目计划 | 4月30日 |
| 6 | 网络版校舍 信息管理系 统正式运行 | ①配备机构、人员、经费等相关条件,完成省级数据中心建设（3月31日）；②在网络版系统中审核、增补数据（5月31日）；③探索运用网络版系统对校舍安全工程进行管理（6月30日） | 6月30日 |
| 7 | 现场推进会 | 在本省范围内选择工程进展快，有典型经验的地、市、县，组织召开两次以上（至少上半年一次、下半年一次）现场推进会 | 6月30日 11月30日 |
| 8 | 档案建设 “回头看” | 按照中小学校舍安全工程档案管理办法的要求，定期组织检查和验收，查补缺失的校舍档案，完善内部管理制度 | 6月30日 |
| 9 | 组织监督 检查 | 对本省（区、市）实施校舍安全工程进展情况进一次全面监督检查，形成正式报告报全国校安办 | 11月30日 |
| 10 | 工程项目 建设进度 | 结合本省（区、市）实际，按照“突出重点、分布实施”的原则，合理确定工程进度，确保2010年完成三年累计总工作量的70-80% | 12月31日 |