附件1

- 《行动计划》2016年分省承接任务（项目）启动情况汇总表

| 序号 | 省份 | 承接任务数量 | 2016年任务启动数量 | 任务启动率 | 承接项目量 | 2016年承接项目启动数量 | 项目启动率 | 承接项目布点数量 | 2016年承接项目布点启动数量 | 项目布点启动率 | 预估经费 （万元） | 2016年省级投入经费（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京 | 33 | 26 | 79% | 12 | 9 | 75% | 351 | 138 | 39% | 125300 | 22295 |
| 2 | 天津 | 54 | 50 | 93% | 16 | 16 | 100% | 429 | 428 | 100% | 84800 | 46538 |
| 3 | 河北 | 48 | 46 | 96% | 13 | 13 | 100% | 320 | 367 | 115% | 52400 | 0 |
| 4 | 山西 | 47 | 38 | 81% | 13 | 10 | 77% | 300 | 259 | 86% | 72800 | 5835 |
| 5 | 内蒙古 | 19 | 未报送 | —— | 8 | 未报送 | —— | 154 | 未报送 | —— | 20000 | 未报送 |
| 6 | 辽宁 | 27 | 25 | 93% | 6 | 4 | 67% | 85 | 67 | 79% | 18500 | 17210 |
| 7 | 吉林 | 54 | 48 | 89% | 14 | 10 | 71% | 135 | 106 | 79% | 7700 | 4940 |
| 8 | 黑龙江 | 53 | 42 | 79% | 16 | 8 | 50% | 543 | 146 | 27% | 30000 | 5570 |
| 9 | 上海 | 49 | 49 | 100% | 13 | 13 | 100% | 134 | 312 | 233% | 14350 | 8402 |
| 10 | 江苏 | 42 | 42 | 100% | 12 | 10 | 83% | 648 | 1109 | 171% | 60000 | 19675 |
| 11 | 浙江 | 45 | 45 | 100% | 13 | 8 | 62% | 633 | 300 | 47% | 80765 | 28500 |
| 12 | 安徽 | 47 | 46 | 98% | 15 | 15 | 100% | 789 | 649 | 82% | 306000 | 0 |
| 13 | 福建 | 24 | 24 | 100% | 12 | 12 | 100% | 460 | 544 | 118% | 95400 | 77280 |
| 14 | 江西 | 47 | 44 | 94% | 16 | 13 | 81% | 587 | 527 | 90% | 90000 | 0 |
| 15 | 山东 | 49 | 49 | 100% | 12 | 11 | 92% | 1720 | 440 | 26% | 127255 | 28310 |
| 16 | 河南 | 47 | 27 | 57% | 15 | 12 | 80% | 469 | 981 | 209% | 73365 | 3850 |
| 17 | 湖北 | 51 | 37 | 73% | 15 | 14 | 93% | 518 | 1011 | 195% | 42000 | 7500 |
| 18 | 湖南 | 47 | 47 | 100% | 15 | 15 | 100% | 397 | 442 | 111% | 45890 | 10265 |
| 19 | 广东 | 53 | 53 | 100% | 14 | 13 | 93% | 810 | 660 | 81% | 141750 | 34550 |
| 20 | 广西 | 21 | 21 | 100% | 13 | 13 | 100% | 333 | 713 | 214% | 182100 | 51887 |
| 21 | 海南 | 53 | 49 | 92% | 13 | 7 | 54% | 97 | 31 | 32% | 12750 | 324 |
| 22 | 重庆 | 45 | 45 | 100% | 15 | 10 | 67% | 748 | 566 | 76% | 50050 | 3226 |
| 23 | 四川 | 25 | 25 | 100% | 9 | 8 | 89% | 430 | 265 | 62% | 67200 | 10000 |
| 24 | 贵州 | 53 | 51 | 96% | 14 | 7 | 50% | 202 | 122 | 60% | 32500 | 140 |
| 25 | 云南 | 44 | 43 | 98% | 13 | 13 | 100% | 143 | 342 | 239% | 30000 | 30090 |
| 26 | 西藏 | 23 | 20 | 87% | 12 | 4 | 33% | 36 | 6 | 17% | 8800 | 1000 |
| 27 | 陕西 | 55 | 44 | 80% | 16 | 16 | 100% | 471 | 564 | 120% | 70800 | 13981 |
| 28 | 甘肃 | 33 | 24 | 73% | 9 | 5 | 56% | 165 | 77 | 47% | 50210 | 545 |
| 29 | 青海 | 29 | 29 | 100% | 10 | 9 | 90% | 39 | 27 | 69% | 11650 | 4979 |
| 30 | 宁夏 | 25 | 21 | 84% | 13 | 11 | 85% | 91 | 82 | 90% | 18540 | 6370 |
| 31 | 新疆 | 54 | 15 | 28% | 16 | 11 | 69% | 136 | 45 | 33% | 29140 | 8620 |
| 32 | 兵团 | 34 | 33 | 97% | 12 | 10 | 83% | 21 | 18 | 86% | 5160 | 100 |
| 合计 |  | 1330 | 1158 | 87% | 415 | 330 | 80% | 12394 | 11344 | 92% | 2057175 | 451982 |