附件1

中期绩效评价工作进度表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 工作任务 | 工作内容 |
| 5月15日前完成 | 各地制定省级工作方案 | 各地教育行政部门、财政部门制定中期评价省级工作方案，上传至监测平台，并通知本地建设单位实施 |
| 5月30日前完成 | 建设单位自评 | 1.建设单位在监测平台填报2021年度绩效数据；2.建设单位撰写自评报告并公示一周；3.建设单位将自评报告报省级教育行政部门，并上传至监测平台；4.建设单位在监测平台有选择的填写相关采集表 |
| 6月30日前完成 | 省级评价 | 1.各省级教育行政部门、财政部门组织专家团队完成对建设单位的省级评价；2.将省级评价报告盖章报送教育部，并上传至监测平台 |
| 7月30日前完成 | 两部评价 | 教育部会同财政部组织专家组对197所项目建设单位、29个省份“双高计划”实施情况进行中期绩效评价 |